## Slide 1: Cours d’accompagnement au PE Sur le travail en mode projet et les attendus du PE
13 septembre 2017
Laurent BLANC – laurent.blanc@ec-lyon.fr
avec de (très) nombreux emprunts à Emmanuel RIGAUD

## Slide 2
Objectifs spécifiques du PE :
  - identifier et bien poser un problème
  - pratiquer les outils bibliographiques
  - exercer sa créativité scientifique, technique, organisationnelle
Introduction
2
innovation

## Slide 3
Objectifs spécifiques du PE :
  - identifier et bien poser un problème
  - pratiquer les outils bibliographiques
  - exercer sa créativité scientifique, technique, organisationnelle
  - pratiquer la conduite de projet en équipe
  - développer sa comm. écrite et orale, en s’adaptant au public
  - interagir avec l’environnement école et / ou extérieur
Introduction
3
innovation
GP - Comm

## Slide 4
Objectifs spécifiques du PE :
  - identifier et bien poser un problème
  - pratiquer les outils bibliographiques
  - exercer sa créativité scientifique, technique, organisationnelle
  - pratiquer la conduite de projet en équipe
  - développer sa comm. écrite et orale, en s’adaptant au public
  - interagir avec l’environnement école et / ou extérieur
  - conduire une étude dans la durée
  - mettre en œuvre les moyens requis
  - produire le livrable demandé
Introduction
4
innovation
GP - Comm
réalisation

## Slide 5
Objectifs spécifiques du PE :
  - identifier et bien poser un problème
  - pratiquer les outils bibliographiques
  - exercer sa créativité scientifique, technique, organisationnelle
  - pratiquer la conduite de projet en équipe
  - développer sa comm. écrite et orale, en s’adaptant au public
  - interagir avec l’environnement école et / ou extérieur
  - conduire une étude dans la durée
  - mettre en œuvre les moyens requis
  - produire le livrable demandé
Objectifs de ce cours :
  - définir « travail en mode projet » + organisation et outils associés
  - relier entreprise ↔ PE (détaillées dans les cadres gris)
  - préciser les attendus du PE
  - servir de référence en cours d’année
Introduction
5
innovation
GP - Comm
réalisation

## Slide 6
Principes généraux du management de projet
  A.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
  A.2 Phasage d’un projet
  A.3 Les acteurs d’un projet
B. Genèse d’un projet d’innovation
C. Démarrage : construction du référentiel de gestion du projet
D. Réalisation et clôture du projet
Plan du cours
6

## Slide 7
Définitions
A. Principes généraux du management de projet
A.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
« Un projet est un processus unique (…), comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources » (norme FD X 50-115, 2002).
« Un projet (…) implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données » (norme NF X 50-105, 1991).
« Système complexe (…) d'intervenants, de moyens et d'actions (AFITEP, Dictionnaire de management de projet, AFNOR éditeur, 2e éd., p. 4.)
« Un projet est déﬁni et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin d'un utilisateur, d'un client ou d'une clientèle » (norme NF X 50-105, 1991).
« Un projet est caractérisé par : la satisfaction d'un besoin spéciﬁque, un objectif autonome, un caractère novateur » (norme NF X 50-105, 1991).
7
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet

## Slide 8
Définitions
A. Principes généraux du management de projet
A.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
« Un projet est un processus unique (…), comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources » (norme FD X 50-115, 2002).
« Un projet (…) implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources données » (norme NF X 50-105, 1991).
« Système complexe (…) d'intervenants, de moyens et d'actions (AFITEP, Dictionnaire de management de projet, AFNOR éditeur, 2e éd., p. 4.)
« Un projet est déﬁni et mis en œuvre pour élaborer la réponse au besoin d'un utilisateur, d'un client ou d'une clientèle » (norme NF X 50-105, 1991).
« Un projet est caractérisé par : la satisfaction d'un besoin spéciﬁque, un objectif autonome, un caractère novateur » (norme NF X 50-105, 1991).
3 composantes et 6 caractéristiques communes à tous les projets
Qualité du produit
Coûts & ressources
Délais
couple idée – besoin décliné en objectifs (qualité - délais - coûts)
unicité et non-répétition (car le besoin est spécifique)
risques à maîtriser, liés à la nouveauté (apprentissage et itérations)
début - fin (délais)
complexité / compétences diverses
ressources à gérer de manière autonome
8
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet

## Slide 9
Typologie des projets
A. Principes généraux du management de projet
A.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
http://www.innovaxion.net/fiches-pedagogiques/ (Typologie des projets)
9

## Slide 10
Gestion des activités en « mode projet » vs en « mode opérationnel »
A. Principes généraux du management de projet
A.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
Adapté de https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet
 | Projet | Opérations
Univers | Innovant, inconnu Créer les futures activités | Processus défini et stable Maintenir les activités existantes
Processus | Temporaire, unique (un début, une fin) | Processus répétitif
Incertitude | Forte (facteurs extérieurs non contrôlables | Faible (surtout liée à des facteurs connus, internes)
Flux de trésorerie | Négatif il faut investir avant d’avoir un retour | Positif le fonctionnement dégage un bénéfice
Difficulté | Gérer un « saut dans l’inconnu » complexe | Intervenir rapidement en cas de blocage
10

## Slide 11
Exemple de projet : mise en place des Vélo’V
A. Principes généraux du management de projet
A.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
11
Commanditaires : les villes de Lyon et Villeurbanne, dans le cadre d’un contrat de renouvellement du mobilier urbain (panneaux d’affichage et abribus)

## Slide 12
Exemple de projet : mise en place des Vélo’V
A. Principes généraux du management de projet
A.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
12
Caractère innovant
- JC DECAUX en 2005 = fabrication, implantation et gestion de mobiliers urbains (abribus, panneaux publicitaires, WC publics)
- JC DECAUX en 2014 = intégration des Vélos Libre Service au catalogue (+ de 30 villes équipées en France)
Une échéance : fin juin 2005
- Succès plus attendu en été qu’en hiver
- Période de moindre circulation automobile
(propice à l’intégration d’un nouveau mode de transport)

## Slide 13
Exemple de projet : mise en place des Vélo’V
A. Principes généraux du management de projet
A.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
13
Des compétences diverses
- Mécanique (fabriquer, entretenir et réparer des vélos)
- Génie civil (stations d’accueil, réseaux)
- Systèmes d’informations en temps réel (communication avec les stations, gestion des locations, taux de remplissage des stations)
- Marketing, communication, service clientèle …
Des risques à maîtriser
- Quel succès va rencontrer l’opération ?
- Quel coût lié à l’entretien du matériel ?
- Quel coût lié à la régulation des flux ?

## Slide 14
En phases de veille et d’exploration puis en phase de sélection
A. Principes généraux du management de projet
A.2 Les acteurs d’un projet
Définit les objectifs
Exprime les besoins
Finance
Maîtrise d'œuvre
(Coordinateur = chef de projet)
  Réalisent le projet
Réalisateurs
(Equipe Projet, sous-traitants, fournisseurs)
Exécution des
contrats
Contrat de
Maîtrise d’œuvre
Contrat de prestations,
de fournitures, de travaux
Maîtrise d’ouvrage
(Commanditaire)
+ assistance à maîtrise d’ouvrage (interne ou externe)

## Slide 15
Du démarrage proprement dit à la clôture : le management d’un projet
A. Principes généraux du management de projet
A.2 Les acteurs d’un projet
Définit les objectifs
Exprime les besoins
Finance
Maîtrise d'œuvre
(Coordinateur = chef de projet)
  Réalisent le projet
Réalisateurs
(Equipe Projet, sous-traitants, fournisseurs)
Exécution des
contrats
Contrat de
Maîtrise d’œuvre
Contrat de prestations,
de fournitures, de travaux
Maîtrise d’ouvrage
(Commanditaire)
+ assistance à maîtrise d’ouvrage (interne ou externe)
NB : interaction
à DOUBLE-SENS !

## Slide 16
A. Principes généraux du management de projet
A.2 Les acteurs d’un projet
Exemple de projet : mise en place des Vélo’V
Autres parties prenantes
Usagers de la voirie (automobilistes en circulation ou stationnement, piétons …)
Maîtrise d’ouvrage
Villes de Lyon et Villeurbanne
Maîtrise d'œuvre
JC Decaux
  Réalisent le projet
Réalisateurs
JC Decaux
+ nombreuses entreprises et fournisseurs
Exécution des
contrats
Contrat de
Maîtrise d’œuvre
Contrat de prestations,
de fournitures, de travaux

## Slide 17
Organisation du groupe de PE
Le travail s’articule en deux grandes périodes, de longueur relative variable
1/ émergence et questionnement sur le lancement :
- rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage, organisation libre
2/ travail de projet proprement dit :
- organisation de type projet (chef de projet, répartition des responsabilités…)
A. Principes généraux du management de projet
A.2 Les acteurs d’un projet
L'équipe pédagogique
Le tuteur*
Le Conseiller en Gestion de Projet
Le Conseiller
en Communication
* éventuellement la même personne
Les élèves (maître d’œuvre et réalisateurs)
Le commanditaire*
(maître d’ouvrage)
17
NB : interaction
à DOUBLE-SENS !

## Slide 18
A. Principes généraux du management de projet
A.3 Phasage d’un projet
Emergence des idées de projet
Avant - projet
Projet
Démarrage
Clôture
Réalisation
Phase de veille et d’exploration
Phase 1 Sélection
Phase 2 Définition
Phase 3 Conception
Phase 4 Réalisation
Phase 5 Exploitation
Bilan et capitalisation
(du projet)

## Slide 19
Principes généraux du management de projet
Genèse d’un projet d’innovation
  B.1 Les sources de la créativité
  B.2 Analyse et classement des idées de projet
C. Démarrage : construction du référentiel de gestion du projet
D. Réalisation et clôture du projet
Plan du cours
19

## Slide 20
Jalon :
décision de réaliser le projet
Emergence des idées de projet
Avant - projet
Projet
Démarrage
Clôture
Réalisation
Phase de veille et d’exploration
Phase 1 Sélection
Phase 2 Définition
Phase 3 Conception
Phase 4 Réalisation
Phase 5 Exploitation
Bilan et capitalisation
Mots-clefs :
innovation, créativité, environnement, acteurs, besoin, contextualisation, usages
Mots-clefs :
opportunité (faisabilité, viabilité, désirabilité), risque à faire (ou pas)
(du projet)
B. Genèse : faire émerger et sélectionner un projet d’innovation

## Slide 21
B. Genèse : faire émerger et sélectionner un projet d’innovation
B.1 Les sources de la créativité
Issue des services spécialisés : chercheurs, développeurs, experts marketing
exemple : PC d’IBM, jouets SMOBY
d’après S. Fernez-Walch, F. Romon. Management de l’innovation, 2013
Issue de la stratégie de l’entreprise : l’innovation programmée (« top down »)
exemple : « Google et la Google-Car », « Tesla et Space-X »

## Slide 22
B. Genèse : faire émerger et sélectionner un projet d’innovation
B.1 Les sources de la créativité
Issue de tous les salariés de l’entreprise, des utilisateurs et des designers (« bottom up »)
innovation participative :
exemple : intéressement à l’invention d’un nouvel outil (chaînes de montage PSA)
marketing collaboratif :
exemple : Challenge de l’Idée, faiseurs de tendances
appel à des designers :
structuration de l’innovation par le design : le Design Thinking (Brown, 2006)
d’après S. Fernez-Walch, F. Romon. Management de l’innovation, 2013

## Slide 23
Transition entre la phase « d’émergence des idées » et la phase d’avant-projet
B. Genèse : faire émerger et sélectionner un projet d’innovation
B.2 Analyse et classement des idées de projet
- la phase 0 est « floue » , projet = investissement avant de devenir source de valeur ajoutée
exemple : BlaBlaCar, des débuts anecdotiques au succès commercial
- pour chaque projet envisagé, la stratégie est explicitée, incarnée en concepts
exemple : la salade prête à l’emploi
- concept marketing / besoin : une nourriture sans préparation et saine
- concept technologique : un mode de conservation sous atmosphère contrôlée
- concept de design / perception : un emballage transparent, pour visualiser la fraîcheur
- la phase 1, l’avant-projet est une phase d’analyse, de tri et de sélection
-> avant tout : analyse d’antériorité (pour ne pas « réinventer la poudre » !!)
exemple d’après S. Fernez-Walch, F. Romon. Management de l’innovation, 2013

## Slide 24
La phase d’avant-projet questionne selon une grille de critères pour :
B. Genèse : faire émerger et sélectionner un projet d’innovation
B.2 Analyse et classement des idées de projet
Situer le projet dans son contexte
- besoins,
- intérêt commercial d’une nouvelle technologie,
- facteurs de différenciation du produit,
Etablir un bilan des ressources
- internes / externes, opportunités de partenariats
- faisabilité technique
Scénariser et analyser les risques
- approche heuristique, simulation, retour d’expérience
Penser la valorisation des résultats obtenus
- gains financiers, techniques, intellectuels, en termes d’image…
Estimer le coût complet du projet
- rentabilité, au sens large
-> cette analyse de faisabilité, viabilité, désirabilité conduit à une analyse multicritères pour trier puis choisir
d’après Sylvie Mira-Bonnardel, ECL

## Slide 25
B. Genèse : faire émerger et sélectionner un projet d’innovation
B.2 Analyse et classement des idées de projet
S. Fernez-Walch, F. Romon. Management de l’innovation, 2013
Exemple de représentation graphique pour comparer deux projets potentiels d’innovation

## Slide 26
En PE, pour une partie des sujets « ouverts à reformulation »,
un exemple d’accompagnement à la créativité : le Design Thinking (DT)
« Le Design Thinking est un mode de pensée qui utilise la sensibilité du designer et ses méthodes afin de satisfaire les besoins des utilisateurs ».
Points-clés de la méthode
  Centrée sur l’humain, ses besoins et ses préférences (sans négliger la rentabilité et la technique !)
  Exploite précocement expériences et prototypes
  Elargit l’écosystème d’innovation (co-création avec clients et usagers)
B. Genèse : faire émerger et sélectionner un projet d’innovation
B.1 Les sources de la créativité
d’après S. Fernez-Walch, F. Romon. Management de l’innovation, 2013
26

## Slide 27
Le Design Thinking, un mode de pensée pour le projet
27

## Slide 28
Principes généraux du management de projet
Genèse d’un projet d’innovation
Démarrage : construction du référentiel de gestion du projet
  C.1 Organisation du travail en mode projet
  C.2 Formalisation des objectifs : le Cahier des Charges Fonctionnel
  C.3 Les éléments de structuration, d’organisation : tâches et responsabilités
  C.4 Les éléments de planification
  C.5 Le budget
D. Réalisation et clôture du projet
Plan du cours
28

## Slide 29
Jalon :
décision de réaliser le projet
Jalon :
validation du CdCf
Jalon :
validation du référentiel
Emergence des idées de projet
Avant - projet
Projet
Démarrage
Clôture
Réalisation
Phase de veille et d’exploration
Phase 1 Sélection
Phase 2 Définition
Phase 3 Conception
Phase 4 Réalisation
Phase 5 Exploitation
Bilan et capitalisation
Mots-clefs :
innovation, créativité, environnement, acteurs, besoin, contextualisation, usages
Mots-clefs :
opportunité (faisabilité, viabilité, désirabilité), risque à faire (ou pas)
Mots-clefs :
fiche de lancement, objectifs - CdCf
Mots-clefs :
structuration des tâches, budget, planning
(du projet)
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet

## Slide 30
Cette organisation se traduit par
- la mise en place de mécanismes de structuration (qui ?)
chef de projet, groupe de projet, structures de reporting
- la mise en place de processus de décision plus ou moins formalisés (quoi ?)
revues de projet, jalons, processus go / no go etc
- l’utilisation d’une « boite à outils » (comment ?)
fiche de lancement, cahier des charges, diagramme de Gantt, budget
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.1 Organisation du travail en mode projet

## Slide 31
Le chef de projet
Il rapporte directement au Commanditaire au cours de réunions régulières.
Devant le Commanditaire, il a la responsabilité de l'avancement général du projet.
Il organise l'équipe projet en définissant les rôles et responsabilités de chacun.
Il dirige et anime l'équipe projet.
Il contrôle la communication autour du projet.
Cette organisation se traduit par
- la mise en place de mécanismes de structuration (qui ?)
chef de projet, groupe de projet, structures de reporting
- la mise en place de processus de décision plus ou moins formalisés (quoi ?)
revues de projet, jalons, processus go / no go etc
- l’utilisation d’une « boite à outils » (comment ?)
fiche de lancement, cahier des charges, diagramme de Gantt, budget
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.1 Organisation du travail en mode projet

## Slide 32
Le triptyque Coûts – Délais – Qualité : les indicateurs pour gérer un projet
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.1 Organisation du travail en mode projet
0%
100%
Performance - Qualité
Délais (date de fin imposée,
pénalités de retard…)
Coûts (Salaires,
investissements,
amortissement
missions, …)
longs
courts
élevés
faibles
http://gestiondeprojet.pm , R. Bachelet, Ecole Centrale de Lille

## Slide 33
L’accompagnement au démarrage du PE
TD 1 et 2 : amorcer la construction du référentiel de gestion du projet
TD 1 (bibliothécaire) : recherche bibliographique
- ressources documentaires pour monter en compétences sur le sujet
- pistes méthodologiques de questionnement pour le cadrage :
TD 2 (conseiller Com) : appropriation
  de la problématique (contexte)
  et du besoin (usages)
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
- rédaction de la « fiche de lancement »
- puis échange avec le commanditaire, validation & compléments
33

## Slide 34
L’accompagnement au démarrage du PE (bibliothécaire et conseiller Com).
TD 1 et 2 : amorcer la construction du référentiel de gestion du projet
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
34

## Slide 35
Jalon :
décision de réaliser le projet
Jalon :
validation du CdCf
Jalon :
validation du référentiel
Emergence des idées de projet
Avant - projet
Projet
Démarrage
Clôture
Réalisation
Phase de veille et d’exploration
Phase 1 Sélection
Phase 2 Définition
Phase 3 Conception
Phase 4 Réalisation
Phase 5 Exploitation
Bilan et capitalisation
Mots-clefs :
innovation, créativité, environnement, acteurs, besoin, contextualisation, usages
Mots-clefs :
opportunité (faisabilité, viabilité, désirabilité), risque à faire (ou pas)
Mots-clefs :
fiche de lancement, objectifs - CdCf
Mots-clefs :
structuration des tâches, budget, planning
(du projet)
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet

## Slide 36
Pour une bonne formulation des objectifs et des indicateurs associés : penser SMART !
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.2 Formalisation des objectifs : Cahier des Charges Fonctionnel
Transparents de G. Robert, ECL
Spécifique: clair, précis, sans ambiguïté, mesurable, contrôlable
Mesurable: critère chiffré
Accessible: Ne rêvez pas éveillé et gardez les pieds sur terre.
Réaliste: Il faut être en mesure d’atteindre l’objectif depuis la situation actuelle, avec les ressources dont vous disposez.
Temporellement défini : Se fixer une date butoir, un temps maximal de réalisation.

## Slide 37
Rôle du CDCF
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.2 Formalisation des objectifs : Cahier des Charges Fonctionnel
Le cahier des charges est issu d’une analyse fonctionnelle en plusieurs étapes.
- Raisonner en terme de besoins à satisfaire sans parler de solutions
- Quel est le service rendu ? ≠ comment cela fonctionne-t-il ?
Placer le système dans son environnement et définir
- les limites du système (contrôlé par le concepteur),
- les situations de vie (éco-conception),
- les éléments du milieu (non contrôlés par le concepteur).
Définir
- la fonction d’usage principale (pour laquelle le produit a été créé),
- les fonctions d’usage complémentaires,
- les fonctions d’estime (esthétique, affectif, …),
- les contraintes qui limitent les choix du concepteur.
Prioriser (F0, F1, F2, F3, …) et quantifier (définir les critères et leur niveau).
Faire valider par le client (maître d’ouvrage) et les acteurs du projet.
S’il n’y a pas d’accord au départ, il n’y en aura pas par la suite !!

## Slide 38
Exemple de construction d’un CDCF : diagramme d’environnement issu de la méthode APTE
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.2 Formalisation des objectifs : Cahier des Charges Fonctionnel
Situation de vie : fonctionnement
vélo
route
X6
X2
passager
luminosité
bagages
FP1
FP2
FC3
FC4
FC5
FC6
FC1
Autres méthodes : SysML, UML (logiciels), FAST (séquencement des fonctions), mind mapping, agiles (scrum) …
Fonctions et contraintes | 
FP1 : déplacer les passagers | 
Critères Distance Vitesse maxi Accélération | Niveau 700 km 150 km/h 0 à 60 km/h en 6s
FP2 (…) | 
Critères (…) | Niveau (…)
FC1 (…) | 
Critères (…) | Niveau (…)

## Slide 39
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.2 Formalisation des objectifs : Cahier des Charges Fonctionnel
Exemple : éléments du CDCF du Vélo’V
Fonction principale
- Permettre aux citadins de se déplacer d’un point A à un point B.
Fonctions complémentaires
- S’adapter au relief,
- S’adapter aux morphologies,
- Fonctionner 24h/24 et 7j/7,
- Transporter un bagage léger,
- S’amarrer aux stations d’accueil ou, temporairement, à un autre point fixe …
Contraintes
- Supporter les chocs et les usages agressifs,
- Empêcher les déraillements,
- Empêcher le dépouillement,
- Détecter les pannes,
- Protéger contre les projections …

## Slide 40
établi pour satisfaire les exigences techniques en phase de Réalisation
il contiendra les solutions techniques
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.2 Formalisation des objectifs : Cahier des Charges Fonctionnel
le CDCF n’est pas le CDC Technique !
Exemple : extraits du CDC Technique du Vélo’V
- Selle à hauteur variable (réglage facile), munie d’un système antivol,
- Boîte de 3 vitesses intégrées dans le moyeu de la roue arrière,
- Capots de protection roue arrière et chaîne,
- Intégration d’un panier, d’une lumière, d’un câble antivol et d’une prise d’amarrage aux stations,
- Intégration de capteurs (détection jour/nuit, crevaison, …).

## Slide 41
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.2 Formalisation des objectifs : Cahier des Charges Fonctionnel
Exemple : CDCF du PE 29 2015-2016 (Application Smartphone pour le Challenge)
Ces objectifs
sont-ils
SMART ?

## Slide 42
Jalon :
décision de réaliser le projet
Jalon :
validation du CdCf
Jalon :
validation du référentiel
Emergence des idées de projet
Avant - projet
Projet
Démarrage
Clôture
Réalisation
Phase de veille et d’exploration
Phase 1 Sélection
Phase 2 Définition
Phase 3 Conception
Phase 4 Réalisation
Phase 5 Exploitation
Bilan et capitalisation
Mots-clefs :
innovation, créativité, environnement, acteurs, besoin, contextualisation, usages
Mots-clefs :
opportunité (faisabilité, viabilité, désirabilité), risque à faire (ou pas)
Mots-clefs :
fiche de lancement, objectifs - CdCf
Mots-clefs :
structuration des tâches, budget, planning
(du projet)
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet

## Slide 43
Fondements historiques
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.3 Les éléments de structuration, d’organisation du projet : tâches, responsabilités etc
1912 : "Principles of scientific management" (F. Taylor)
Scission du travail entre exécutants et organisateurs qui définissent :
1913 : mise en œuvre du Taylorisme (H. Ford)
- Standardisation du produit pour diminuer les coûts,
- Parcellisation des tâches (chaîne de montage)
Source : wikipedia

## Slide 44
Organigramme des tâches (1/2) (W.B.S. Work Breakdown Structure, breakdown = décomposition)
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.3 Les éléments de structuration, d’organisation du projet : tâches, responsabilités etc
Décomposer de manière arborescente les objectifs en tâches (ou lots) et sous-tâches
On cherche :
- une structuration homogène,
- une granulométrie suffisante,
- des interfaces limitées (1 tâche = 1 livrable).
Les tâches couvrent la totalité du projet (technique + gestion de projet).

## Slide 45
Exemple d’organigramme des tâches pour construire une maison
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.3 Les éléments de structuration, d’organisation du projet : tâches, responsabilités etc
Construire une maison
Lot 1 Fondation
Lot 2 Gros œuvre
Lot 3 2nd œuvre
Lot 4 Finitions
Lot 5 Coordination
Lot 2.1 Murs
Lot 2.2 Dalles
Lot 2.3 Charpente
Lot 2.4 Couverture
Lot 4.1 Peinture
Lot 4.2 Sols
Lot 3.1 Huisseries
Lot 3.2 Isolation
Lot 3.3 Electricité
Lot 3.4 Plomberie
Organigramme des tâches (2/2) (W.B.S. Work Breakdown Structure, breakdown = décomposition)

## Slide 46
Organigramme des responsabilités (O.B.S. Organisation Breakdown Structure)
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.3 Les éléments de structuration, d’organisation du projet : tâches, responsabilités etc
La matrice R.A.C.I. permet, pour chaque tâche de lister :
- réalisateurs (R = réalisateur),
- responsable (A = Autorité),
- Personnes à consulter (C = consulté),
- Personnes informer (I = Informé).
O.B.S. + W.B.S. = bases pour la planification, le pilotage et la communication

## Slide 47
Fondements historiques
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.4 Les éléments de planification
Le diagramme de Gantt (1918) :
Henry Gantt (disciple de TAYLOR).
compare les prévisions de travaux / réel.
La méthode PERT :
Origine : missiles POLARIS (250 fournisseurs, 9000 sous-traitants. 7 ans -> 4 ans).
Program Evaluation and Review Technique, 1957
Sources : wikipedia et http://www.eugeneleeslover.com

## Slide 48
Principes
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.4 Les éléments de planification
A
B
C
D
M1
M2
M3
M4
A
B
C
D
PERT = liens d’antériorité pour:
définir le chemin critique,
établir le meilleur temps de réalisation, au vu des ressources,
établir le planning correspondant.
Gantt = 2 axes :
horizontal = la durée totale du projet,
vertical = tâches.

## Slide 49
La démarche de planification
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.4 Les éléments de planification
Une représentation PERT supportant l'analyse
L’organigramme des tâches
Une représentation GANTT supportant le pilotage et la communication
A
B
C
D
M1
M2
M3
M4
A
B
C
D

## Slide 50
Exemple de diagramme de Gantt
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.4 Les éléments de planification

## Slide 51
Le budget global définit la taille du projet, penser en « coûts complets » du projet
- Coûts salariaux (nb homme/mois, embauches, prestations extérieures/sous-traitance)
- Investissements, équipements, achats
- Coût d’utilisation et amortissement des équipements existants
- Frais de structure
- Missions, déplacements
Le budget sert à :
- Faire la synthèse des ressources nécessaires
- Évaluer la faisabilité
- Demander des financements
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.5 Le budget

## Slide 52
Exemple de budget
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
C.5 Le budget
Personnels | Nb Homme/mois | Coût (€) | Coût global (€)
ROCHER F. (coordinateur) | 6 | 6000 | 36000
GREGOIRE L. | 6 | 6000 | 36000
Post-Doctorant | 12 | 6000 | 48000
Total 1 |  |  | 120000
Amortissement | Nb Heures | Coût | Total
Banc d’essais LUG | 320 | 40 | 12800
Chaîne d’excitation vibratoire | 320 | 40 | 9600
Chaîne de mesures | 320 | 40 | 9600
Total 2 |  |  | 32000
Dépenses |  |  | Total
Equipements |  |  | 20000
Fonctionnement |  |  | 5000
Déplacements/missions |  |  | 5000
Sous-traitance |  |  | 6000
Total 3 |  |  | 38000
Total 1+2+3 |  |  | 190000
Frais de gestion (10%) |  |  | 19000
Budget |  |  | 209000
Tenir les comptes du temps humain et du temps machines en cours de projet !

## Slide 53
Concevoir un projet, c’est mettre en œuvre une démarche rigoureuse pour répondre aux questions successives suivantes :
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
En résumé, démarche générale (1/2)
Questions | Dossier de pilotage
Quelles sont les fonctions ? Quelles sont les contraintes ? | Cahier des charges (Périmètre et objectifs)
Qu’est ce qui doit être fait ? Comment découper en tâches ? | Organigramme des tâches (Structure projet)
Qui coordonne ? Qui réalise ? Qui valide ? | Organigramme responsabilités (Structure équipe)
Quel temps pour réaliser les tâches ? Dans quel ordre réaliser les tâches ? | Diagramme PERT
Quelles sont les compétences et les ressources nécessaires ? | Budget (ressources humaines, matérielles et financières)
Quelles sont les personnes et les ressources disponibles ? | Diagramme de GANTT
… pour gérer trois paramètres concurrents (qualité, coût et délais) dans le cadre d’une action unique.

## Slide 54
Une démarche fortement itérative
A la fin de cette étape sont fixés
    - planification du projet,
    - les objectifs Qualité/Coûts/Délais,
    - l’équipe et l’organisation projet.
Toute modification ultérieure sera de plus en plus difficile avec le temps ! (et malgré la meilleure connaissance qu’on a du projet
= paradoxe de la gestion de projet)
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
En résumé, démarche générale (2/2)
1er scénario
Elaboration planning
Analyse des résultats
Recherche des scénarios alternatifs /
Optimisation du planning
Scénario de référence
Organigramme des tâches
Source : http://gestiondeprojet.pm (Rémi Bachelet, Ecole Centrale de Lille)
Plusieurs simulations sont nécessaires !

## Slide 55
L’accompagnement à la Gestion de Projet dans le PE (conseiller GP).
TD 3 et 4 : constitution du référentiel de gestion du projet = document contractuel pour la suite (contexte, objectifs - CDCF, planning, coûts)
Cahier des charges
- Présentation du projet et de son contexte
- Formalisation des objectifs et du cahier des charges fonctionnel
- Exprime les fonctions/contraintes à satisfaire,
- Nécessite de raisonner en terme de besoins à satisfaire avant de parler de solutions.
Documents de planification
- Structuration projet (O.T.) et équipe projet (O.R.)
- Planning détaillé de réalisation, représenté sous la forme d’un PERT et GANTT
- Estimation du coût (budget et travail).
C. Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
- Livrable écrit (5 à 10 pages) à remettre avant le RVP 1
- RVP 1 : présentation orale devant le commanditaire, le tuteur, les conseillers
55

## Slide 56
Principes généraux du management de projet
Genèse d’un projet d’innovation
Démarrage : construction du référentiel de gestion du projet
Réalisation et clôture du projet
  D.1 Le pilotage : vérifier le bon avancement, réagir face aux écarts
  D.2 La communication
  D.3 Capitalisation des acquis et retour d’expérience
Plan du cours
56

## Slide 57
Jalon :
décision de réaliser le projet
Jalon :
validation du CdCf
Jalon :
validation du référentiel
Jalon :
transfert des livrables au commanditaire
Emergence des idées de projet
Avant - projet
Projet
Démarrage
Clôture
Réalisation
Phase de veille et d’exploration
Phase 1 Sélection
Phase 2 Définition
Phase 3 Conception
Phase 4 Réalisation
Phase 5 Exploitation
Bilan et capitalisation
Mots-clefs :
innovation, créativité, environnement, acteurs, besoin, contextualisation, usages
Mots-clefs :
opportunité (faisabilité, viabilité, désirabilité), risque à faire (ou pas)
Mots-clefs :
structuration des tâches, budget, planning
Mots-clefs :
avancement, revues de projet, dérives et aléas, pilotage
(du projet)
D. Réaliser et clôturer le projet
Mots-clefs :
fiche de lancement, objectifs - CdCf

## Slide 58
Les principes du pilotage
D. Réaliser et clôturer le projet
D.1 Le pilotage : vérifier le bon avancement, réagir face aux écarts
le projet doit suivre le planning et non l'inverse
Quelques règles :
Définir des livrables intermédiaires
Prévoir la livraison rapide de résultats tangibles
  - phase de définition : nom, logo, plaquette.
  - phase de conception de projet : croquis, maquette.
  - phase de réalisation : modèle virtuel, prototype, démonstrateur.
Jalonner le projet par des réunions de validation :
Pour maintenir la motivation,
Pour impliquer le commanditaire.

## Slide 59
Exemples de résultats intermédiaires : le projet Rives de Saône
D. Réaliser et clôturer le projet
D.1 Le pilotage : vérifier le bon avancement, réagir face aux écarts
Un nom, un logo, un site web, des livrables échelonnés, une équipe, des maquettes, des visites virtuelles …
© Raphaël Lefeuvre
  … et pourtant une seule certitude : le projet ne se déroulera pas comme prévu !
  Loi de Hofstadter : "un projet prend plus de temps que prévu, même en prenant en compte la loi de Hofstadter".
Source : www.lesrivesdesaone.com

## Slide 60
Le pilotage en pratique
D. Réaliser et clôturer le projet
D.1 Le pilotage : vérifier le bon avancement, réagir face aux écarts
Piloter un projet consiste à … vérifier si l’on est sur la bonne trajectoire,
Et pour cela, il faut régulièrement … établir l'avancement et mesurer les écarts.

## Slide 61
Le pilotage en pratique
D. Réaliser et clôturer le projet
D.1 Le pilotage : vérifier le bon avancement, réagir face aux écarts
Piloter un projet consiste à … faire un diagnostic des dysfonctionnements :
- pb de temps ?
- pb de motivation ?
- pb de compétences ?
- objectifs non SMART ?
puis … rendre visible la situation et informer,
- Le projet ne se déroule pas comme prévu ? C’est normal !
- Les causes sont mal analysées ou masquées ? C’est une erreur de pilotage !
pour …
- faire émerger des solutions,
- prendre ou faire prendre des décisions au bon moment, au bon niveau.

## Slide 62
Le pilotage en pratique : le tableau de bord de pilotage
D. Réaliser et clôturer le projet
D.1 Le pilotage : vérifier le bon avancement, réagir face aux écarts

## Slide 63
Le pilotage en pratique : la réaction
D. Réaliser et clôturer le projet
D.1 Le pilotage : vérifier le bon avancement, réagir face aux écarts
Modification de la stratégie et recalage du planning ?
- Réunions de coordination (avec l'équipe projet)
Remise en cause des objectifs Qualité/Coût/Délais ?
- Réunions de pilotage (avec le commanditaire)
Bonnes pratiques :
- Positiver sur les résultats tangibles.
- Arriver avec des problèmes et des propositions de solutions à débattre !

## Slide 64
L’accompagnement à la Gestion de Projet dans le PE (conseiller GP).
TD 6 : pilotage relativement au référentiel de gestion du projet
Documents de pilotage
- Formalisation système de pilotage (fréquence des réunions, outils support)
- Rapport de coordination (confrontation du planning prévisionnel et du planning effectif)
- Renseignement du tableau de bord de pilotage à partir de la situation du projet
- RVP 2 : présentation orale devant le commanditaire, le tuteur, les conseillers
D. Réaliser et clôturer le projet
D.1 Le pilotage : vérifier le bon avancement, réagir face aux écarts
64

## Slide 65
En interne : manager le groupe de projet
  Mots-clefs :
    - organisation du travail (individuel / en équipe)
    - motivation des individus
    - réunions : de lancement, d’avancement, de résolution de problèmes, de brain-storming
    - gestion des conflits
Avec le commanditaire : assurer le reporting
  Mots-clefs :
- revues de projet
- tableau de bord du projet
D. Réaliser et clôturer le projet
D.2 La communication

## Slide 66
L’accompagnement à la Communication dans le PE (conseiller Com).
TD 5 : conduite de réunion
TD 7 : faire un exposé
TD 8 : argumentation / impro
Réunions : préparer / ouvrir / animer / conduire / conclure / donner suite
Analyse critique de conférences : parler en public / posture / communication non-verbale
Répondre à des questions : argumenter en direct, avec un minimum de préparation
- RVP 2 : présentation orale devant le commanditaire, le tuteur, les conseillers
- soutenance finale
D. Réaliser et clôturer le projet
D.2 La communication
66

## Slide 67
Jalon :
décision de réaliser le projet
Jalon :
validation du CdCf
Jalon :
validation du référentiel
Jalon :
transfert des livrables au commanditaire
Emergence des idées de projet
Avant - projet
Projet
Démarrage
Clôture
Réalisation
Phase de veille et d’exploration
Phase 1 Sélection
Phase 2 Définition
Phase 3 Conception
Phase 4 Réalisation
Phase 5 Exploitation
Bilan et capitalisation
Mots-clefs :
innovation, créativité, environnement, acteurs, besoin, contextualisation, usages
Mots-clefs :
opportunité (faisabilité, viabilité, désirabilité), risque à faire (ou pas)
Mots-clefs :
structuration des tâches, budget, planning
Mots-clefs :
avancement, revues de projet, dérives et aléas, pilotage
Mots-clefs :
rapport final, retour d’expérience
(du projet)
D. Réaliser et clôturer le projet
Mots-clefs :
fiche de lancement, objectifs - CdCf

## Slide 68
D. Réaliser et clôturer le projet
D.3 Capitalisation des acquis et retour d’expérience
Exemple de capitalisation par le rapport final : PE 29 2015-2016

## Slide 69
L’accompagnement à la Communication dans le PE (conseiller Com).
Amphi : sur la rédaction du rapport final
TD 9 et 10 : répétition filmée de soutenance
TD 11 : bilan de compétences
Expression écrite : structuration, gestion des références bibliographiques, mise en forme
Expression orale : gestuelle, placement de la voix, conception des slides, exploitation des contenus multimédias et des maquettes…
- rapport d’avancement de fin du S5 et rapport final
- soutenance finale
D. Réaliser et clôturer le projet
D.3 Capitalisation des acquis et retour d’expérience
Bilan de compétences en début de 2A, capitalisation personnelle pour le PA
69

## Slide 70
D. Réaliser et clôturer le projet
D.3 Capitalisation des acquis et retour d’expérience
Exemple de retour d’expérience sur les Vélo’V
- succès inattendu en nocturne
- des erreurs de conception : lourd, guidon trop accueillant
- Sous dimensionnement initial des services :
- entretien du matériel,
- désengorgement des stations pleines,
- réalimentation des stations vides,
- service peu rentable (compensé par le marché de l’affichage publicitaire),
- Une vitrine très efficace pour s’implanter dans d’autres villes.
= Capitalisation des connaissances et amélioration de l’offre = Vélib en 2007.

## Slide 71
L’accompagnement au rex dans le PE (conseiller Com).
TD 11 : retour d’expérience en début de 2A
D. Réaliser et clôturer le projet
D.3 Capitalisation des acquis et retour d’expérience
71
Indicateurs : pertinence, efficience, efficacité, cohérence, synergie, flexibilité
3 bonnes pratiques à capitaliser
3 améliorations pour les futurs projets

## Slide 72
En résumé : ce qu’il faut retenir (1/2)
Qu’est-ce qu’un projet ?
  les 3 piliers du projet
  « mode projet » vs « mode opérations »
  acteurs d’un projet
Démarrage : construire le référentiel de gestion du projet
  Connaître le rôle du chef de projet
  Objectif SMART ?
  Rôle et les rubriques du CDCF
  PERT et Gantt pour la plannification
  Budget en coûts complets
Réaliser et clôturer le projet
  Tableau de bord de pilotage
  Retour d’expérience
Et à retenir aussi : que ce ppt existe pour y revenir en cours d’année !

## Slide 73
En résumé : ce qu’il faut retenir (2/2)
Jalon :
décision de réaliser le projet
Jalon :
validation du CdCf
Jalon :
validation du référentiel
Jalon :
transfert des livrables au commanditaire
Emergence des idées de projet
Avant - projet
Projet
Démarrage
Clôture
Réalisation
Phase de veille et d’exploration
Phase 1 Sélection
Phase 2 Définition
Phase 3 Conception
Phase 4 Réalisation
Phase 5 Exploitation
Bilan et capitalisation
Mots-clefs :
innovation, créativité, environnement, acteurs, besoin, contextualisation, usages
Mots-clefs :
opportunité (faisabilité, viabilité, désirabilité), risque à faire (ou pas)
Mots-clefs :
structuration des tâches, budget, planning
Mots-clefs :
avancement, revues de projet, dérives et aléas, pilotage
Mots-clefs :
rapport final, retour d’expérience
(du projet)
Mots-clefs :
fiche de lancement, objectifs - CdCf

## Slide 74
Cours de Gestion de Projet, R. Bachelet, Ecole Centrale de Lille http://rb.ec-lille.fr/gestion_projet.htm
MOOC : INSCRIPTION EN LIGNE TRES VITE (démarrage 1ere session le 25/09) ! http://gestiondeprojet.pm/
S. Fernez-Walch, F. Romon. Management de l’innovation. De la stratégie aux projets, 3e édition. Vuibert 2013
LIRE LA 3e PARTIE EN LIGNE sur ScholarVox : http://unr-ra.scholarvox.com/reader/local/docid/88816323/page/1
Et bientôt de nouveaux Cafés des Projets !
Planning et infos sur projets.ec-lyon.fr
Pour aller plus loin